

HARMONOGRAM REALIZACJI OPERACJI W RAMACH PLANU DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014–2020

PLAN OPERACYJNY NA LATA 2018–2019

Numer umowy: **KSOW/3/2019/062.**

Tytuł umowy: Wolanow Food Festival

Nazwa Partnera KSOW: **Gmina Wolanów**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data wydarzenia***[[1]](#footnote-1)* | **Data przekazania informacji na portal/w terminie do[[2]](#footnote-2)** | **Nazwa wydarzenia / tytuł**2 | **Typ informacji**2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  **25.06.2019 r.** **29.07.2019 r.** | Operacja Wolanow Food Festival | Ogólna informacja o operacji - cele, założenia, grupa docelowa, terminy realizacji. Informacja dotycząca szkoleń, imprezy plenerowej, audycji.  |
| **woj. łódzkie** – 05.09.2019Małecz/Centrum Tradycji Kulinarnych09.09.2019Wolbórz/ WCK24.08.2019**Woj. lubelskie**07.09.2019Kośmin 7 siedziba LGD10.09.2019Jabłoń, ZSCKRUl. A.Zamoyskiego 4**woj. Małopolskie**24.08.2019Rzuchowa /Centrum Produktu Lokalnego/12.09.2019Pietrzejowice 51Świetlica Wiejska**Woj. świętokrzyskie**27.08.2019Świerczek 5329.08.2019Tychów Nowy 51 **Woj. mazowieckie**30.08.2019Zakrzew, GCK11.09.2019Radom, ZSAiGŻ ul. Uniwersytecka 6 | najpóźniej 21 dni przed pierwszym szkoleniem/warsztatem tj.14.08.2019 | Warsztaty tradycji kulinarnych i ich promocja na przykładzie „Papryki przytyckiej” | Zaproszenie do udziału w szkoleniu. informacja o dokładnym miejscu i terminie realizacji, szczegółowy program, informacje o sposobie rekrutacji. |
| 24.08.2019 | najpóźniej 3 dni od dnia zakończenia pierwszego szkolenia/warsztatu tj: 27.08.2019 | Warsztaty tradycji kulinarnych i ich promocja na przykładzie „Papryki przytyckiej” | Podsumowanie/ relacja z szkolenia, w tym: program, opinie uczestników, efekty. Zdjęcia ze szkolenia (także z widoczną wizualizacją) ok. 10 sztuk. Zaproszenie do udziału w kolejnych szkoleniach.  |
| 12.09.2019 | najpóźniej 3 dni od dnia zakończenia ostatniego szkolenia/warsztatu tj.:16.09.2019 | Warsztaty tradycji kulinarnych i ich promocja na przykładzie „Papryki przytyckiej” | Podsumowanie/ relacja z szkolenia, w tym: program, opinie uczestników, efekty. Zdjęcia ze szkolenia (także z widoczną wizualizacją) ok. 15 sztuk. Zaproszenie do udziału w kolejnych szkoleniach lub podsumowanie wszystkich szkoleń..  |
| 15.09.2019 | najpóźniej 21 dni przed terminem imprezy plenerowej. Wolanów Food Festiwal tj.:25.08.2019 | Impreza plenerowa Wolanow Food Festival | Zaproszenie do udziału w imprezie. Informacja o dokładnym miejscu i terminie realizacji, szczegółowy program, informacja o audycjach radiowych.  |
| 15.09.2019 | najpóźniej 3 dni od dnia zakończenia imprezy plenerowej 18.09.2019 |  | Podsumowanie/ relacja z imprezy, w tym: program, opinie uczestników, efekty. Zdjęcia z imprezy (także z widoczną wizualizacją) ok. 20 sztuk. Podsumowanie efektów całości operacji.  |

1. Wypełnia Partner KSOW [↑](#footnote-ref-1)
2. Wypełnia JC [↑](#footnote-ref-2)